## Sheet1
序号 | 桥名 | 实际桥名 | 桥梁技术状况等级 | 部件 | 病害类型 | 处置建议
MZSZQL00001 | 马口滘桥 |  | B | 桥面铺装 | 铺装层横向、纵向裂缝 | ①使用沥青材料、混凝土砂浆修复
|  |  |  | 梁板底 | 纵向裂缝 | ①使用混凝土砂浆修复
MZSZQL00002 | 浪网桥 | 浪网涌箱涵桥 | A
MZSZQL00003 | 万益桥 |  | B | 桥面铺装层 | 磨损露骨破损 | 使用沥青材料修复破损处。
|  |  |  | 桥与路连接处 | 搭板横向裂缝 | 用沥青混泥土修补裂缝部分。
|  |  |  | 护栏 | 破损露筋 | 建议重新建筑护栏。
|  |  |  | 底板 | 裂缝渗水 | ①使用沥青材料修复裂缝处。②疏通排水孔，增加排水措施
MZSZQL00004 | 高速跨线桥* |  | A
MZSZQL00005 | 无名桥（浪网大道） | 上网市场仔桥 | C | 桥面铺装层 | 铺装层磨损露骨 | ①使用沥青材料、混凝土砂浆修复
|  |  |  | 梁板底 | 纵向裂缝 | ①使用混凝土砂浆修复
|  |  |  | 耳墙、翼墙 | 破损脱开 | ①处理破损脱开处重新砌筑浇筑
MZSZQL00006 | 上稔桥 |  | B | 桥面铺装层 | 铺装层磨损露骨 | 使用沥青材料修复。
|  |  |  | 桥台搭板 | 破损开裂 | 使用沥青材料修复。
|  |  |  | 上部结构 | 锈胀露筋 | 使用乳化沥青材料封闭修复。
|  |  |  | 墩台 | 流水侵蚀 | 正常养护。
MZSZQL00007 | 一区桥 |  | B | 桥面铺装层 | 铺装层磨损露骨 | 使用沥青材料修复。
|  |  |  | 桥台搭板 | 下沉、跳车 | 使用沥青材料封闭修复。
|  |  |  | 上部结构 | 锈胀露筋 | 使用水泥砂浆材料封闭修复。
|  |  |  | 墩台 | 流水侵蚀 | 正常养护。
|  |  |  | 翼墙 | 混凝土剥离脱落 | 重新修复。
MZSZQL00008 | 京珠出入口1桥 |  | A
MZSZQL00009 | 京珠出入口2桥 |  | A
MZSZQL00010 | 检测站桥* |  | B | 桥面铺装 | 铺装层破损碎裂 | 使用沥青材料修复。
|  |  |  | 桥台搭板 | 下沉、跳车 | 使用乳化沥青材料封闭修复。
|  |  |  | 排水口 | 淤堵 | 清理淤堵、正常养护。
|  |  |  | 锥坡 | 沉降、掏空 | 灌注混凝土或者注浆水泥浆
MZSZQL00011 | 太公涌桥 |  | A
MZSZQL00012 | 接源涌一桥 | 接源市场桥 | A
MZSZQL00013 | 接源涌二桥 |  | B | 桥面铺装层 | 铺装层磨损露骨 | 使用沥青材料修复。
|  |  |  | 上部结构 | 锈胀露筋 | 使用乳化沥青材料封闭修复。
|  |  |  | 墩台 | 流水侵蚀 | 正常养护。
|  |  |  | 桥台挡板 | 开裂 | 铲除植被并加固挡板。
MZSZQL00014 | 人头涌桥 |  | A
MZSZQL00015 | 东星桥 |  | B | 梁板 | 纵向向裂缝 | ①对裂缝采用环氧砂浆封闭修复、混凝土砂浆修复
|  |  |  | 护栏 | 混凝土破损锈胀、露筋 | 清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
MZSZQL00016 | 无名桥（三益路） | 西围桥 | B | 桥面铺装层 | 铺装层磨损露骨 | 使用沥青材料修复。
|  |  |  | 桥台搭板 | 下沉、跳车 | 使用乳化沥青材料封闭修复。
|  |  |  | 上部结构 | 横裂、斜裂 | 使用沥青材料封闭修复。
|  |  |  | 墩台 | 流水侵蚀 | 正常养护。
|  |  |  | 翼墙 | 砌石坍塌脱落 | 重新修复。
MZSZQL00017 | 正涌桥 |  | A
MZSZQL00018 | 围尾桥 |  | A
MZSZQL00019 | 民众市场桥 | 民众大道民众桥 | D | 桥面铺装 | 横向裂缝 | 可使用沥青等材料修复
|  |  |  | 桥与路连接处 | 台背轻微下沉 | 对桥头搭板处进行加固平顺铺筑密实补强处理
|  |  |  | 现浇T梁 | U型裂缝、剥落露筋 | ①清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补 ②裂缝较多、缝宽超限的结构建议加固
|  |  |  | 支座 | 老化变形 | 变形严重的建议更换
|  |  |  | 挡块 | 破损开裂 | 破损严重的应及时破除重新浇筑
MZSZQL00020 | 隆丰涌桥 |  | B | 桥面铺装层 | 铺装层破损碎裂 | 使用沥青材料修复。
|  |  |  | 桥台搭板 | 下沉、跳车 | 使用乳化沥青材料封闭修复。
|  |  |  | 人行道 | 松动错位 | 使用水泥砂浆进行修复处理。
|  |  |  | 护栏 | 裂缝、开裂 | 使用环氧砂浆封闭钢筋锈蚀部位。
|  |  |  | 墩台 | 流水侵蚀 | 正常养护。
MZSZQL00021 | 多宝涌桥 |  | B | 桥面铺装层 | 铺装层破损碎裂 | 使用沥青材料修复。
|  |  |  | 桥台搭板 | 下沉、跳车 | 使用乳化沥青材料封闭修复。
|  |  |  | 墩台 | 流水侵蚀 | 正常养护。
MZSZQL00022 | 接源涌桥 |  | A
MZSZQL00023 | 成吉涌* |  | C | 桥面铺装 | 裂缝破损 | 对裂缝采用环氧砂浆封闭修复、混凝土砂浆修复，
|  |  |  | 伸缩缝 | 夹泥堵塞断裂失效 | 凿除破损处重新浇筑混凝土
|  |  |  | 支座 | 剪切老化 | 按新建要求重新安装伸缩装置
|  |  |  | 桥台 | 裂缝、锈胀露筋 | 对裂缝采用环氧砂浆封闭修复、混凝土砂浆修复， 凿除破损处重新浇筑混凝土
MZSZQL00024 | 新上浪大桥* |  | C | 桥面铺装层 | 铺装层破损碎裂 | 使用沥青材料修复。
|  |  |  | 桥台搭板 | 下沉、跳车 | 使用乳化沥青材料封闭修复。
|  |  |  | 排水孔 | 淤堵 | 清理淤堵、正常养护。
|  |  |  | 上部结构 | 裂缝、开裂泛白 | 使用环氧树脂封闭裂缝
|  |  |  | 上部结构 | 钢筋锈蚀 | 清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补。
|  |  |  | 墩台 | 钢筋锈蚀 | 清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
MZSZQL00025 | 下浪桥 |  | B | 梁板 | 纵向向裂缝 | 对裂缝采用环氧砂浆封闭修复、混凝土砂浆修复
|  |  |  | 桥面铺装层 | 混凝土破损开裂 | 凿去表面破损的混凝土后用砂浆或混凝土修补
MZSZQL00026 | 新盛涵桥 |  | A
MZSZQL00027 | 锦丰8顷桥 |  | A
MZSZQL00028 | 锦标中桥 |  | A
MZSZQL00029 | 石涌桥 | 三十亩桥 | B | 桥面铺装层 | 铺装层磨损露骨 | 使用沥青材料修复。
|  |  |  | 桥台搭板 | 破损开裂 | 使用沥青材料修复。
|  |  |  | 墩台 | 渗水长青苔 | 正常养护。
|  |  |  | 护坡 | 破损脱落 | 重新修复。
MZSZQL00030 | 民标桥 |  | C | 桥头搭板 | 桥头跳车 | 对桥与路连接处路采用混凝土或沥青进行填充加固处理
|  |  |  | 排水系统 | 排水孔堵塞 | 定期疏通
|  |  |  | 盖梁 | 混凝土破损锈胀、露筋 | 清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
|  |  |  | 梁板 | 纵向裂缝、混凝土破损锈胀、露筋 | ①对裂缝采用环氧砂浆封闭修复 ②对裂缝较多或缝宽超限的结构可采用纤维复合材料 或粘贴钢板等其他加固措施 ③清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
MZSZQL00031 | 民平桥 |  | B | 现浇板梁 | 纵向裂缝、混凝土破损锈胀、露筋 | ①对裂缝采用环氧砂浆封闭修复 ②对裂缝较多或缝宽超限的结构可采用纤维复合材料 或粘贴钢板等其他加固措施 ③清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
MZSZQL00032 | 民定桥 |  | B | 梁板 | 纵向裂缝、混凝土破损锈胀、露筋 | ①对裂缝采用环氧砂浆封闭修复 ②对裂缝较多或缝宽超限的结构可采用纤维复合材料 或粘贴钢板等其他加固措施 ③清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
MZSZQL00033 | 巨成桥* |  | A
MZSZQL00034 | 民合桥 |  | B | 桥头搭板 | 桥头跳车 | 对桥与路连接处路采用混凝土或沥青进行填充加固处理
|  |  |  | 盖梁 | 混凝土破损锈胀、露筋 | 清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
|  |  |  | 梁板 | 纵向裂缝、混凝土破损锈胀、露筋 | ①对裂缝采用环氧砂浆封闭修复 ②对裂缝较多或缝宽超限的结构可采用纤维复合材料 或粘贴钢板等其他加固措施 ③清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
MZSZQL00035 | 十二顷桥* |  | B | 桥头搭板 | 桥头跳车 | 对桥与路连接处路采用混凝土或沥青进行填充加固处理
|  |  |  | 梁板 | 纵向裂缝、混凝土破损锈胀、露筋 | ①对裂缝采用环氧砂浆封闭修复 ②对裂缝较多或缝宽超限的结构可采用纤维复合材料 或粘贴钢板等其他加固措施 ③清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
|  |  |  | 梁板 | 环向裂缝、竖向裂缝 | ①对裂缝采用环氧砂浆封闭修复 ②采取加固措施
MZSZQL00036 | 候大任桥 |  | A
MZSZQL00037 | 锦安路二桥 | 磨盆围涌桥 | B | 桥面铺装 | 破碎、钢筋外露 | 使用沥青材料修复。
[5 empty] | 下沉、跳车 | 使用乳化沥青材料封闭修复。
MZSZQL00038 | 锦安路一桥 | 洪生围涌桥 | B | 底板 | 裂缝、钢筋锈蚀 | ①对开裂采用环氧砂浆封闭修复②对裂缝较多或缝宽超限的结构可采用填充法，如聚合物修补剂、沥青砂浆或混凝土修补材料，将开裂充填
MZSZQL00039 | 锦丰桥 |  | B | 桥面铺装 | 开裂破损 | 可使用沥青等材料修复
|  |  |  | 桥与路连接处 | 桥头跳车 | 对桥头搭板处进行加固平顺铺筑密实补强处理
|  |  |  | 现浇T梁 | 竖向/横向裂缝、剥落露筋 | ①清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补 ②对裂缝较多的结构可采用纤维复合材料 或粘贴钢板或增加断面尺寸进行加固
|  |  |  | 支座 | 老化 | 变形严重的建议更换
MZSZQL00040 | 群丰桥* |  | B | 桥面铺装 | 开裂破损 | 可使用沥青等材料修复
|  |  |  | 桥与路连接处 | 桥头跳车 | 对桥头搭板处进行加固平顺铺筑密实补强处理
|  |  |  | 现浇T梁 | 竖向裂缝、剥落露筋 | ①采用环氧砂浆等材料对裂缝封闭修复 ②清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
|  |  |  | 支座 | 老化变形严重 | 建议更换
MZSZQL00041 | 新群桥* |  | B | 桥面铺装 | 开裂破损 | 可使用沥青等材料修复
|  |  |  | 现浇T梁 | 竖向裂缝、剥落露筋 | ①采用环氧砂浆等材料对裂缝封闭修复 ②清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
|  |  |  | 桥墩、桥台 | 裂缝 | 采用环氧砂浆等材料对裂缝封闭修复
|  |  |  | 护栏 | 混凝土破损锈胀、露筋 | 清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
MZSZQL00042 | 群安桥* | 十六倾桥 | B | 桥面铺装 | 开裂破损 | 采用混凝土或砂浆等修复
|  |  |  | 梁板 | 纵向裂缝、渗水结晶 | ①清除表面结晶物质，对裂缝采用环氧砂浆封闭修复 ②对裂缝较多或缝宽超限的结构可采用纤维复合材料 或粘贴钢板等其他加固措施
MZSZQL00043 | 下顷桥 |  | B | 桥面铺装层 | 横向裂缝 | 混凝土砂浆修复、环氧砂浆封闭修复
|  |  |  | 梁板底 | 斜向裂缝 | 混凝土砂浆修复、环氧砂浆封闭修复
|  |  |  | 伸缩缝 | 夹泥堵塞 | 立即清理
|  |  |  | 护栏 | 破损漏筋 | 凿去表面破损的混凝土后用砂浆或混凝土修补
MZSZQL00044 | 民标桥 |  | A
MZSZQL00045 | 兆元桥 |  | A
MZSZQL00046 | 二围涌桥 |  | B | 主梁 | 裂缝、混凝土剥落、钢筋锈蚀 | ①对剥落采用环氧砂浆封闭修复 ②清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
|  |  |  | 支座 | 老化、变形 | 更换板式橡胶支座
MZSZQL00047 | 沙仔村委 |  | B | 桥面铺装层 | 铺装层磨损露骨、网裂、凹陷 | ①使用沥青材料修复凹陷区 ②建议把桥面的车辆移走
|  |  |  | 桥与路连 接处 | 桥头搭板下沉 | 使用沥青材料修复下沉高差处
|  |  |  | 伸缩缝 | 泥沙堵塞、钢条缺失、接缝处铺装碎边 | ①建议更换伸缩缝钢条 ②去除破碎的混凝土，使用沥青材料修复破损区。 ③定期清理伸缩缝
|  |  |  | 耳墙 | 开裂，砌石脱落开裂，砌石脱落 | 建议重新维修加固翼墙
MZSZQL00048 | 三围涌桥* |  | C | 桥面铺装 | 开裂破损 | 可使用沥青等材料修复
|  |  |  | 桥头搭板 | 桥头跳车 | 对桥与路连接处路采用混凝土或沥青进行填充加固处理
|  |  |  | 排水系统 | 堵塞 | 定期疏通清理
|  |  |  | 梁板 | 纵向裂缝、混凝土破损锈胀、露筋 | ①对裂缝采用环氧砂浆封闭修复 ②对裂缝较多或缝宽超限的结构可采用纤维复合材料 或粘贴钢板等其他加固措施 ③清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
MZSZQL00049 | 四围涌桥 |  | C | 桥头搭板 | 桥头跳车 | 对桥与路连接处路采用混凝土或沥青进行填充加固处理
|  |  |  | 排水系统 | 堵塞 | 定期疏通清理
|  |  |  | 梁板 | 纵向裂缝、混凝土破损锈胀、露筋 | ①对裂缝采用环氧砂浆封闭修复 ②对裂缝较多或缝宽超限的结构可采用纤维复合材料 或粘贴钢板等其他加固措施 ③清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
|  |  |  | 桥台 | 底部脱空 | 采用混凝土或砂浆、碎石等进行填充加固处理
MZSZQL00050 | 五围涌桥* |  | C | 桥头搭板 | 桥头跳车 | 对桥与路连接处路采用混凝土或沥青进行填充加固处理
|  |  |  | 排水系统 | 堵塞 | 定期疏通清理
|  |  |  | 护栏 | 混凝土锈胀、露筋 | 清凿除钢筋锈蚀部位混凝土，对钢筋进行除锈处理，重新浇筑保护层。
|  |  |  | 梁板 | 纵向裂缝、混凝土破损锈胀、露筋 | ①对裂缝采用环氧砂浆封闭修复 ②对裂缝较多或缝宽超限的结构可采用纤维复合材料 或粘贴钢板等其他加固措施 ③清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
|  |  |  | 桥台 | 底部脱空 | 采用混凝土或砂浆、碎石等进行填充加固处理
MZSZQL00051 | 六围涌桥* |  | B | 排水系统 | 堵塞 | 定期疏通清理
|  |  |  | 梁板 | 纵向裂缝、混凝土破损锈胀、露筋 | ①对裂缝采用环氧砂浆封闭修复 ②对裂缝较多或缝宽超限的结构可采用纤维复合材料 或粘贴钢板等其他加固措施 ③清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
MZSZQL00052 | 田基沙沥大桥* |  | B | 桥面铺装 | 裂缝 | 采用环氧砂浆等合适材料封闭修复
|  |  |  | 伸缩缝 | 覆盖、橡胶止水条破损 | 采取措施清理桥台伸缩缝，及时更换止水条
|  |  |  | 预制箱梁 | 纵向裂缝、剥落露筋 | ①采用环氧砂浆等合适材料封闭修复 ②清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
|  |  |  | 支座 | 挤压变形开裂、脱空 | ①日常养护和维修 ②处理脱空支座支撑面，或采取钢板等材料进行加固，必要时更换支座。
MZSZQL00053 | 新华大桥* |  | B | 桥面铺装 | 裂缝 | 凿除表面松动的混凝土后，采用沥青或混凝土等修补
|  |  |  | 桥头搭板 | 桥头跳车、裂缝 | 对桥与路连接处路面铣刨，采用沥青进行填充加固处理
|  |  |  | 伸缩装置 | 泥沙淤积、破损 | 建议拆除重新修筑
|  |  |  | 护栏 | 钢筋锈蚀 | 清除钢筋锈迹，凿除表面松动的混凝土后，采用砂浆或混凝土修补
|  |  |  | 排水系统 | 堵塞 | 定期疏通清理
|  |  |  | 梁板 | 裂缝、渗水结晶、钢筋锈蚀 | ①清除表面结晶物质，对裂缝采用环氧砂浆封闭修复 ②对裂缝较多或缝宽超限的结构可采用纤维复合材料 或粘贴钢板等其他加固措施 ③清除钢筋锈迹，凿除表面松动的混凝土后，采用环氧砂浆修补
|  |  |  | 盖梁 | 钢筋锈蚀、 | 清除钢筋锈迹，凿除表面松动的混凝土后，采用砂浆或混凝土修补。
|  |  |  | 立柱 | 钢筋锈蚀、裂缝 | 清除钢筋锈迹，凿除表面松动的混凝土后，采用砂浆或环氧树脂修补
|  |  |  | 护坡 | 破损、冲刷掏空 | 伸缩缝修复后，对护坡填料进行回填， 修复护坡装饰砖
MZSZQL00054 | 新华4队桥 |  | B | 主梁 | 裂缝、钢筋锈蚀 | ①对裂缝采用环氧砂浆封闭修复 ②清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补。
MZSZQL00055 | 新联4队桥 |  | B | 桥台 | 裂缝、钢筋锈蚀 | ①对裂缝采用环氧砂浆封闭修复 ②清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补。
MZSZQL00056 | 马大丰桥* | 新华马大丰涌新桥 | A
MZSZQL00057 | 利生围桥* |  | B | 主梁 | 破损、钢筋锈蚀 | ①对剥落采用环氧砂浆封闭修复 ②清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
MZSZQL00058 | 卢四顷桥 |  | B | 梁板底 | 锈胀破损漏筋 | 凿去表面破损的混凝土后用砂浆或混凝土修补
|  |  |  | 伸缩缝 | 夹泥堵塞 | 立即清理
MZSZQL00059 | 祥穗桥 |  | B | 主梁 | 纵向裂缝 | ①对裂缝采用环氧砂浆封闭修复
MZSZQL00060 | 麦五顷桥 |  | C | 主梁 | 裂缝、钢筋锈蚀 | ①对裂缝采用环氧砂浆封闭修复 ②清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补。
MZSZQL00061 | 广丰桥 |  | B | 桥面铺装层 | 破损 | 混凝土砂浆修复
|  |  |  | 梁板底 | 破损露筋 | 凿去表面破损的混凝土后用砂浆或混凝土修补
|  |  |  | 伸缩缝 | 夹泥堵塞 | 立即清理
MZSZQL00062 | 新平二小桥 |  | A
MZSZQL00063 | 新平中桥 | 新平二中桥 | B | 主梁 | 混凝土剥落、钢筋锈蚀 | ①对剥落采用环氧砂浆封闭修复 ②清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
MZSZQL00064 | 十顷桥 |  | A
MZSZQL00065 | 新平四大桥* |  | B | 桥面铺装层 | 铺装层破损碎裂 | 使用沥青材料修复。
|  |  |  | 桥台搭板 | 下沉、跳车 | 使用乳化沥青材料封闭修复。
|  |  |  | 排水孔 | 淤堵 | 清理淤堵、正常养护。
|  |  |  | 上部结构 | 裂缝、开裂泛白 | 使用环氧树脂封闭裂缝
|  |  |  | 上部结构 | 钢筋锈蚀 | 清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补。
|  |  |  | 墩台 | 钢筋锈蚀 | 清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
MZSZQL00066 | 新伦桥（新伦路） |  | A
MZSZQL00067 | 新伦桥（新平路） |  | A
MZSZQL00068 | 六百六路跃进围涌桥 |  | B | 桥面铺装层 | 铺装层破损碎裂 | 使用沥青材料修复。
|  |  |  | 桥台搭板 | 下沉、跳车 | 使用乳化沥青材料封闭修复。
|  |  |  | 人行道 | 松动错位 | 使用水泥砂浆进行修复处理。
|  |  |  | 护栏 | 裂缝、开裂 | 使用环氧砂浆封闭钢筋锈蚀部位。
|  |  |  | 排水孔 | 淤堵 | 清理淤堵、正常养护。
|  |  |  | 上部结构 | 裂缝、开裂泛白 | 使用环氧树脂封闭裂缝
|  |  |  | 墩台 | 流水侵蚀 | 正常养护。
|  |  |  | 翼墙 | 挡土能力缺失 | 重新修复。
MZSZQL00069 | 民家桥 |  | D | 桥面铺装层 | 铺装层破损开裂 | ①使用沥青材料修复 ②建议增加结构跨间的伸缩装置
|  |  |  | 梁板、横向联系 | 斜向裂缝、混凝土破损锈胀、露筋 | ①对裂缝采用环氧砂浆封闭修复 ②对裂缝较多的结构可采用纤维复合材料或粘贴钢板或增加断面尺寸 ③清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
|  |  |  | 墩台 | 环形裂缝、竖向裂缝 | 立即对裂缝修补，建议对1#墩采取加固措施
|  |  |  | 护栏 | 混凝土破损锈胀、露筋 | 清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补

## 2025年检测病害汇总
序号 | 桥名 | 实际桥名 | 桥梁技术状况等级 | 部件 | 病害类型 | 处置建议
MZSZQL00001 | 马口滘桥 |  | B | 桥面铺装 | 铺装层横向、纵向裂缝 | ①使用沥青材料、混凝土砂浆修复
|  |  |  | 人行道 | 铺装破损 | 压实垫层，更换铺砖，与其它砖齐平
|  |  |  | 梁板底 | 纵向裂缝 | 对裂缝采用环氧砂浆封闭修复
MZSZQL00002 | 浪网桥 | 浪网涌箱涵桥 | A | 桥面铺装 | 桥面横向裂缝 | 对裂缝采用环氧砂浆封闭修复
|  |  |  | 桥与路搭接处 | 搭板横向裂缝 | 对裂缝采用环氧砂浆封闭修复
|  |  |  | 人行道 | 铺砖破损 | 压实垫层，更换铺砖，与其它砖齐平
MZSZQL00003 | 万益桥 |  | B | 桥面铺装层 | 桥面破损、露骨、横向裂缝 | 铺设沥青混凝土桥面
|  |  |  | 桥与路连接处 | 台背沉降，搭板开裂 | 优化桥头搭板，设置过渡枕梁，加设排水设施
|  |  |  | 护栏 | 破损露筋 | 建议重新建筑护栏。
|  |  |  | 底板 | 裂缝渗水 | ①使用沥青材料修复裂缝处。②疏通排水孔，增加排水措施
MZSZQL00004 | 高速跨线桥* |  | A
MZSZQL00005 | 无名桥（浪网大道） | 上网市场仔桥 | C | 桥面铺装层 | 铺装层磨损露骨 | ①使用沥青材料、混凝土砂浆修复
|  |  |  | 桥与路搭接处 | 桥与路连接破损 | 优化桥头搭板，设置过渡枕梁，加设排水设施
|  |  |  | 主梁 | 裂缝、露筋锈蚀 | ①对裂缝采用环氧砂浆封闭修复。②清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
|  |  |  | 耳墙、翼墙 | 破损脱开 | ①处理破损脱开处重新砌筑浇筑
MZSZQL00006 | 上稔桥 |  | B | 桥面铺装层 | 铺装层磨损露骨 | 使用沥青材料修复。
|  |  |  | 桥台搭板 | 搭板开裂，桥头跳车 | 优化桥头搭板，设置过渡枕梁，加设排水设施
|  |  |  | 护栏 | 钢护栏锈蚀 | ①采用角磨机配钢丝刷或喷砂设备彻底清除浮锈。②清涂刷环氧富锌底漆。
|  |  |  | 主梁 | 锈胀露筋 | 使用乳化沥青材料封闭修复。
MZSZQL00007 | 一区桥 |  | C | 桥面铺装层 | 铺装层磨损露骨 | 建议重新浇筑桥面铺装层
|  |  |  | 桥台搭板 | 桥台后搭板与桥面存在高差、破损开裂 | 凿去表面破损混凝土，用沥青混凝土重新修补破损部分
|  |  |  | T梁 | 锈胀露筋 | ①对裂缝采用环氧砂浆封闭修复。②清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
|  |  |  | 墩台 | 流水侵蚀 | 正常养护。
|  |  |  | 翼墙 | 混凝土剥离脱落 | 用混凝土修补破损部分
MZSZQL00008 | 京珠出入口1桥 |  | A | 桥面铺装层 | 磨损露骨、破损 | 凿去原有铺装层，重新铺设沥青混泥土层
|  |  |  | 桥与路连接处 | 桥面搭板龟裂 | 凿去表面破损混凝土，用沥青混泥土重新修补破损部分
MZSZQL00009 | 京珠出入口2桥 |  | A | 桥面铺装层 | 桥面磨损露骨 | 建议重新浇筑桥面铺装层
|  |  |  | 桥与路连接处 | 桥头搭板开裂 | 凿去表面破损混凝土，用沥青混泥土重新修补破损部分
|  |  |  | 护栏 | 破损露筋 | 凿去表面破损混凝土，用混泥土重新修补破损部分
MZSZQL00010 | 检测站桥* |  | C | 桥面铺装 | 铺装层破损碎裂 | 建议重新浇筑桥面铺装磨损层
|  |  |  | 桥台搭板 | 桥台后搭板与桥面存在高差、开裂 | 使用乳化沥青材料封闭。优化桥台搭板过渡段，加铺沥青等
|  |  |  | 排水口 | 淤堵 | 清理淤堵、正常养护。
|  |  |  | 板梁 | 露筋锈蚀 | 清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
|  |  |  | 锥坡 | 沉降、掏空 | 灌注混凝土或者注浆水泥浆
MZSZQL00011 | 太公涌桥 |  | B | 伸缩缝 | 泥沙堵塞 | 定期清除伸缩缝中的泥沙
|  |  |  | 护栏 | 栏杆锈蚀 | 定期刷漆养护
|  |  |  | 人行道 | 铺装松动凹陷 | 使用沙土材料修补凹陷处
|  |  |  | 底板 | 破损 | 采用混凝土对破损处及时修补
MZSZQL00012 | 接源涌一桥 | 接源市场桥 | A | 排水系统 | 夹泥堵塞 | 定期疏通清理
MZSZQL00013 | 接源涌二桥 |  | B | 桥面铺装层 | 铺装层磨损露骨 | 使用沥青材料修复。
|  |  |  | 板梁 | 锈胀露筋 | 使用乳化沥青材料封闭修复。
|  |  |  | 护栏 | 护栏外侧露筋锈蚀 | ①对裂缝采用环氧砂浆封闭修复。②清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
MZSZQL00014 | 人头涌桥 |  | A
MZSZQL00015 | 东星桥 |  | B | 桥与路连接处 | 桥头轻微跳车 | 对桥与路连接处路采用混凝土或沥青进行填充加固处理
|  |  |  | 护栏 | 混凝土破损锈胀、露筋 | 清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
|  |  |  | 梁板 | 纵向向裂缝 | ①对裂缝采用环氧砂浆封闭修复、混凝土砂浆修复
MZSZQL00016 | 无名桥（三益路） | 西围桥 | B | 桥面铺装层 | 铺装层磨损露骨 | 使用沥青材料修复。
|  |  |  | 桥台搭板 | 桥台后搭板与桥面存在高差、破损开裂 | 用沥青混泥土重新修补高差部分
|  |  |  | 板梁 | 横裂、斜裂 | 对裂缝采用环氧砂浆封闭修复
MZSZQL00017 | 正涌桥 |  | A | 桥台搭板 | 桥台后搭板与桥面存在高差、破损开裂 | 用沥青混泥土重新修补高差部分
MZSZQL00018 | 围尾桥 |  | A | 桥与路连接处 | 桥面与路存在跳车 | 对桥与路连接处路采用混凝土或沥青进行填充加固处理
|  |  |  | 护栏 | 混凝土破损露筋 | 先对破损段护栏进行临时支护，切除变形钢管，更换受损钢筋骨架，重新浇筑缩混凝土；钢管与混凝土接触面需涂刷界面剂，浇筑后振捣密实，达到设计强度的90%以上方可拆除支护
|  |  |  | 桥台 | 破损，脱空 | 先清除桥台的周围的植被，脱空处注浆处理，在台背设施排水设施
|  |  |  | 翼墙 | 破损，脱空 | 清理破损面松散骨料，采用聚合物水泥砂浆分层修补
MZSZQL00019 | 民众市场桥 | 民众大道民众桥 | B | 桥面铺装 | 横向裂缝 | 可使用沥青等材料修复
|  |  |  | 桥与路连接处 | 台背轻微下沉 | 对桥头搭板处进行加固平顺铺筑密实补强处理
|  |  |  | 伸缩缝 | 夹泥堵塞 | 定期清除伸缩缝中的泥沙
|  |  |  | 现浇T梁 | U型裂缝、剥落露筋 | ①清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补 ②裂缝较多、缝宽超限的结构建议加固
|  |  |  | 支座 | 老化变形 | 变形严重的建议更换
|  |  |  | 挡块 | 破损开裂 | 破损严重的应及时破除重新浇筑
MZSZQL00020 | 隆丰涌桥 |  | B | 桥面铺装层 | 网裂、破损碎裂 | 使用沥青材料修复。
|  |  |  | 桥台搭板 | 下沉、跳车 | 使用乳化沥青材料封闭修复。
|  |  |  | 人行道 | 松动错位 | 压实垫层，更换铺砖，与其它砖齐平
|  |  |  | 护栏 | 裂缝、开裂 | ①对裂缝采用环氧砂浆封闭修复。②清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
MZSZQL00021 | 多宝涌桥 |  | A | 桥面铺装层 | 网裂、破损碎裂 | 使用沥青材料修复。
|  |  |  | 桥台搭板 | 下沉、跳车 | 对桥与路连接处路采用混凝土或沥青进行加铺或加固处理
MZSZQL00022 | 接源涌桥 |  | B | 桥面铺装层 | 网裂、破损碎裂 | 使用沥青材料修复
|  |  |  | 人行道 | 铺砖破损 | 压实垫层，更换铺砖，与其它砖齐平
MZSZQL00023 | 成吉涌* |  | C | 桥面铺装 | 裂缝破损 | 对裂缝采用环氧砂浆封闭修复、混凝土砂浆修复，凿除破损处重新浇筑混凝土
|  |  |  | 伸缩缝 | 夹泥堵塞断裂失效 | 凿除破损处重新浇筑混凝土
|  |  |  | 空心板 | 大量横向裂缝及少数竖向裂缝 | 裂缝宽度＜0.15mm的裂缝，采用环氧砂浆进行表面封闭处理，裂缝宽度≥0.15mm的裂缝，采用环氧树脂进行注浆封闭处理
|  |  |  | 支座 | 剪切老化 | 按新建要求重新安装伸缩装置
|  |  |  | 桥台 | 裂缝、锈胀露筋 | 对裂缝采用环氧砂浆封闭修复、混凝土砂浆修复， 凿除破损处重新浇筑混凝土
MZSZQL00024 | 新上浪大桥* |  | C | 桥面铺装层 | 铺装层破损碎裂 | 对裂缝采用环氧砂浆封闭修复、混凝土砂浆修复，凿除破损处重新浇筑混凝土
|  |  |  | 桥台搭板 | 下沉、跳车 | 对桥与路连接处路采用混凝土或沥青进行加铺过度或加固处理
|  |  |  | 排水孔 | 淤堵 | 清理淤堵、正常养护。
|  |  |  | 空心板 | 横向裂缝、露筋锈蚀 | 裂缝宽度＜0.15mm的裂缝，采用环氧砂浆进行表面封闭处理，裂缝宽度≥0.15mm的裂缝，采用环氧树脂进行注浆封闭处理；对于露筋锈蚀病害，凿去表面破损的混凝土后用砂浆或混凝土修补
|  |  |  | 支座 | 老化、开裂、剪切变形、滑移、脱空 | 更换支座
|  |  |  | 墩台 | 钢筋锈蚀 | 清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
MZSZQL00025 | 下浪桥 |  | B | 人行道 | 变形破损 | 压实垫层，更换铺砖，与其它砖齐平
|  |  |  | 梁板 | 纵向向裂缝 | 对裂缝采用环氧砂浆封闭修复、混凝土砂浆修复
MZSZQL00026 | 新盛涵桥 |  | B | 主梁 | 钢筋锈蚀 | ①对开裂采用环氧砂浆封闭修复②对裂缝较多或缝宽超限的结构可采用填充法，‌如聚合物修补剂、‌沥青砂浆或混凝土修补材料，‌将开裂充填
|  |  |  | 桥台 | 台背下沉 | 加铺沥青等过渡路面，加设排水设施
MZSZQL00027 | 锦丰8顷桥 | 歧三公路锦丰八顷桥 | B | 桥与路连接处 | 桥头轻微跳车 | 对桥与路连接处路采用混凝土或沥青进行加铺或加固处理
|  |  |  | 护栏 | 锈胀、露筋 | 清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
|  |  |  | T梁 | 锈胀露筋、竖向裂缝 | 清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
MZSZQL00028 | 锦标中桥 |  | A | 桥头搭板 | 桥头跳车 | 对桥与路连接处路采用混凝土或沥青进行填充加固处理
|  |  |  | 伸缩缝 | 夹泥堵塞 | 定期清除伸缩缝中的泥沙
MZSZQL00029 | 石涌桥 | 三十亩桥 | A | 桥台搭板 | 破损开裂 | 使用沥青材料修复。
|  |  |  | 护坡 | 破损脱落 | 建议对破损处翻修填补修理或使用水泥砂浆或细砾石混凝土填充
MZSZQL00030 | 民标桥 | 歧三公路民标桥 | C | 桥头搭板 | 桥头跳车 | 对桥与路连接处路采用混凝土或沥青进行填充加固处理
|  |  |  | 排水系统 | 排水孔堵塞 | 定期疏通
|  |  |  | 护栏 | 破损露筋、变形 | 建议对病害严重处修补、重新安装
|  |  |  | 盖梁 | 混凝土破损锈胀、露筋 | 清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
|  |  |  | 板梁 | 纵向裂缝、混凝土破损锈胀、露筋 | ①对裂缝采用环氧砂浆封闭修复 ②对裂缝较多或缝宽超限的结构可采用纤维复合材料 或粘贴钢板等其他加固措施 ③清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
MZSZQL00031 | 民平桥 |  | B | 现浇板梁 | 纵向裂缝、混凝土破损锈胀、露筋 | ①对裂缝采用环氧砂浆封闭修复 ②对裂缝较多或缝宽超限的结构可采用纤维复合材料 或粘贴钢板等其他加固措施 ③清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
MZSZQL00032 | 民定桥 | 三民公路民定桥 | B | 梁板 | 纵向裂缝、混凝土破损锈胀、露筋 | ①对裂缝采用环氧砂浆封闭修复 ②对裂缝较多或缝宽超限的结构可采用纤维复合材料 或粘贴钢板等其他加固措施 ③清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
MZSZQL00033 | 巨成桥* |  | A
MZSZQL00034 | 民合桥 |  | B | 桥头搭板 | 桥头跳车 | 对桥与路连接处路采用混凝土或沥青进行填充加固处理
|  |  |  | 盖梁 | 混凝土破损锈胀、露筋 | 清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
|  |  |  | 梁板 | 纵向裂缝、混凝土破损锈胀、露筋 | ①对裂缝采用环氧砂浆封闭修复 ②对裂缝较多或缝宽超限的结构可采用纤维复合材料 或粘贴钢板等其他加固措施 ③清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
MZSZQL00035 | 十二顷桥* |  | B | 桥头搭板 | 桥头跳车 | 对桥与路连接处路采用混凝土或沥青进行填充加固处理
|  |  |  | 梁板 | 纵向裂缝、混凝土破损锈胀、露筋 | ①对裂缝采用环氧砂浆封闭修复 ②对裂缝较多或缝宽超限的结构可采用纤维复合材料 或粘贴钢板等其他加固措施 ③清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
|  |  |  | 盖梁 | 环向裂缝、竖向裂缝 | ：①对裂缝采用环氧砂浆封闭修复②对裂缝较多或缝宽超限的结构可采用纤维复合材料或粘贴钢板等其他加固措施
MZSZQL00036 | 候大任桥 |  | A
MZSZQL00037 | 锦安路二桥 | 磨盆围涌桥 | B | 桥面铺装 | 破碎、钢筋外露 | 使用沥青材料修复。
|  |  |  | 桥与路连接处 | 桥台后搭板与桥面存在高差、开裂 | 使用乳化沥青材料封闭修复。
|  |  |  | 桥台 | 立柱受流水侵蚀冲刷 | 浇筑混凝土保护层，增设围挡
MZSZQL00038 | 锦安路一桥 | 洪生围涌桥 | B | 主梁 | 裂缝、钢筋锈蚀 | ①对开裂采用环氧砂浆封闭修复②对裂缝较多或缝宽超限的结构可采用填充法，如聚合物修补剂、沥青砂浆或混凝土修补材料，将开裂充填
MZSZQL00039 | 锦丰桥 | 锦丰中桥 | B | 桥面铺装 | 开裂破损 | 可使用沥青等材料修复
|  |  |  | 桥与路连接处 | 桥头跳车 | 对桥头搭板处进行加固平顺铺筑密实补强处理
|  |  |  | 现浇T梁 | 竖向/横向裂缝、剥落露筋 | ①清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补 ②对裂缝较多的结构可采用纤维复合材料 或粘贴钢板或增加断面尺寸进行加固
|  |  |  | 支座 | 老化 | 变形严重的建议更换
MZSZQL00040 | 群丰桥* |  | B | 桥面铺装 | 接缝处混凝土破损 | 可使用沥青等材料修复
|  |  |  | 桥与路连接处 | 桥头跳车 | 对桥头搭板处进行加固平顺铺筑密实补强处理
|  |  |  | 现浇T梁 | 竖向裂缝、剥落露筋 | ①采用环氧砂浆等材料对裂缝封闭修复 ②清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
|  |  |  | 支座 | 老化变形严重 | 建议更换
MZSZQL00041 | 新群桥* |  | B | 桥面铺装 | 接缝处混凝土破损 | 清除破损松散混凝土，采用相应沥青混凝土等材料修补
|  |  |  | 现浇T梁 | 竖向裂缝、剥落露筋 | ①采用环氧砂浆等材料对裂缝封闭修复 ②清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
|  |  |  | 护栏 | 混凝土破损锈胀、露筋 | 清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
MZSZQL00042 | 群安桥* | 十六倾桥 | C | 桥与路连接处 | 桥头轻微跳车 | 优化桥头搭板，设置过渡枕梁，采用相应材料填补高差过渡
|  |  |  | 桥面铺装 | 接缝处开裂破损 | 清除破损松散混凝土，采用相应沥青混凝土等材料修补
|  |  |  | 梁板 | 纵向裂缝、渗水结晶 | ①清除表面结晶物质，对裂缝采用环氧砂浆封闭修复；②对裂缝较多或缝宽超限的结构可采用纤维复合材料或粘贴钢板等其他加固措施
MZSZQL00043 | 下顷桥 | 下七顷桥 | B | 桥面铺装层 | 横向裂缝 | 混凝土砂浆修复、环氧砂浆封闭修复
|  |  |  | 护栏 | 破损漏筋 | 凿去表面破损的混凝土后用砂浆或混凝土修补
|  |  |  | 伸缩缝 | 夹泥堵塞 | 定期清除伸缩缝中的泥沙
|  |  |  | 梁板底 | 斜向裂缝 | 混凝土砂浆修复、环氧砂浆封闭修复
MZSZQL00044 | 民标桥 |  | A | 桥与路连接处 | 桥头搭板下沉 | 使用沥青混凝土修复调平
|  |  |  | 伸缩缝 | 泥沙堵塞 | 定期清除伸缩缝中的泥沙
MZSZQL00045 | 兆元桥 |  | B | 桥与路连接处 | 桥头轻微跳车 | 对桥与路连接处路采用混凝土或沥青进行填充加固处理
|  |  |  | 板梁 | 纵向裂缝、破损露筋 | ①对裂缝采用环氧砂浆封闭修复；②清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
MZSZQL00046 | 二围涌桥 |  | B | 桥头搭板 | 桥头跳车 | 对桥与路连接处路采用混凝土或沥青进行填充加固处理
|  |  |  | 主梁 | 裂缝、混凝土剥落、钢筋锈蚀 | ①对剥落采用环氧砂浆封闭修复 ②清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
|  |  |  | 盖梁 | 裂缝、锈蚀露筋 | ①对剥落采用环氧砂浆封闭修复 ②清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
|  |  |  | 支座 | 老化、变形 | 更换板式橡胶支座
MZSZQL00047 | 沙仔村委 | 沙仔村委边桥 | B | 桥与路连 接处 | 桥头搭板下沉 | 对桥与路连接处路采用混凝土或沥青进行填充加固处理
|  |  |  | 伸缩缝 | 泥沙堵塞、钢条缺失、接缝处铺装碎边 | ①建议更换伸缩缝钢条 ②去除破碎的混凝土，使用沥青材料修复破损区。 ③定期清理伸缩缝
|  |  |  | 耳墙 | 开裂，砌石脱落开裂，砌石脱落 | 建议重新维修加固翼墙
MZSZQL00048 | 三围涌桥* | 平一至新民公路三围冲桥 | C | 桥面铺装 | 混凝土破损、网裂 | 清除破损松散混凝土，采用相应沥青混凝土等材料修补
|  |  |  | 桥头搭板 | 桥头跳车 | 优化桥头搭板，设置过渡枕梁，采用相应材料填补高差过渡
|  |  |  | 排水系统 | 堵塞 | 定期疏通清理
|  |  |  | 板梁 | 纵向裂缝、混凝土破损锈胀、露筋 | ①清除表面结晶物质，对裂缝采用环氧砂浆封闭修复；②对裂缝较多或缝宽超限的结构可采用纤维复合材料或粘贴钢板等其他加固措施
MZSZQL00049 | 四围涌桥 |  | C | 桥头搭板 | 桥头跳车 | 对桥与路连接处路采用混凝土或沥青进行填充加固处理
|  |  |  | 排水系统 | 堵塞 | 定期清理排水孔周边泥沙杂物及疏通管道
|  |  |  | 梁板 | 纵向裂缝、混凝土破损锈胀、露筋 | ①对裂缝采用环氧砂浆封闭修复 ②对裂缝较多或缝宽超限的结构可采用纤维复合材料 或粘贴钢板等其他加固措施 ③清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
|  |  |  | 桥台 | 底部脱空 | 采用混凝土或砂浆、碎石等进行填充加固处理
MZSZQL00050 | 五围涌桥* |  | C | 桥头搭板 | 桥头跳车 | 对桥与路连接处路采用混凝土或沥青进行填充加固处理
|  |  |  | 排水系统 | 堵塞 | 定期疏通清理
|  |  |  | 护栏 | 混凝土锈胀、露筋 | 清凿除钢筋锈蚀部位混凝土，对钢筋进行除锈处理，重新浇筑保护层。
|  |  |  | 梁板 | 纵向裂缝、混凝土破损锈胀、露筋 | ①对裂缝采用环氧砂浆封闭修复 ②对裂缝较多或缝宽超限的结构可采用纤维复合材料 或粘贴钢板等其他加固措施 ③清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
|  |  |  | 桥台 | 底部脱空 | 采用混凝土或砂浆、碎石等进行填充加固处理
MZSZQL00051 | 六围涌桥* |  | B | 桥面铺装层 | 轻微磨损网裂、墩顶接缝处破损、横向裂缝 | 凿除表面松动的混凝土后，采用沥青或混凝土等修补
|  |  |  | 排水系统 | 堵塞 | 定期疏通清理
|  |  |  | 梁板 | 纵向裂缝、混凝土破损锈胀、露筋 | ①对裂缝采用环氧砂浆封闭修复 ②对裂缝较多或缝宽超限的结构可采用纤维复合材料 或粘贴钢板等其他加固措施 ③清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
MZSZQL00052 | 田基沙沥大桥* |  | B | 桥面铺装 | 裂缝 | 采用环氧砂浆等合适材料封闭修复
|  |  |  | 桥头搭板 | 桥头跳车 | 对桥与路连接处路采用混凝土或沥青进行填充加固处理
|  |  |  | 伸缩缝 | 覆盖、橡胶止水条破损 | 采取措施清理桥台伸缩缝，及时更换止水条
|  |  |  | 预制箱梁 | 纵向裂缝、剥落露筋 | ①采用环氧砂浆等合适材料封闭修复 ②清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
|  |  |  | 支座 | 挤压变形开裂、脱空 | ①日常养护和维修 ②处理脱空支座支撑面，或采取钢板等材料进行加固，必要时更换支座。
MZSZQL00053 | 新华大桥* |  | C | 桥面铺装 | 横向裂缝、纵向裂缝 | 凿除表面松动的混凝土后，采用沥青或混凝土等修补
|  |  |  | 伸缩装置 | 泥泥沙淤积、破损、缝宽超80mm | 建议拆除重新修筑
|  |  |  | 护栏 | 钢筋锈蚀 | 清除钢筋锈迹，凿除表面松动的混凝土后，采用砂浆或混凝土修补
|  |  |  | 排水系统 | 堵塞 | 定期疏通清理
|  |  |  | 梁板 | 裂缝、渗水结晶、钢筋锈蚀 | ①清除表面结晶物质，对裂缝采用环氧砂浆封闭修复 ②对裂缝较多或缝宽超限的结构可采用纤维复合材料 或粘贴钢板等其他加固措施 ③清除钢筋锈迹，凿除表面松动的混凝土后，采用环氧砂浆修补
|  |  |  | 盖梁 | 钢筋锈蚀、 | 清除钢筋锈迹，凿除表面松动的混凝土后，采用砂浆或混凝土修补。
|  |  |  | 立柱 | 钢筋锈蚀、裂缝 | 清除钢筋锈迹，凿除表面松动的混凝土后，采用砂浆或环氧树脂修补
|  |  |  | 护坡 | 破损、冲刷掏空 | 伸缩缝修复后，对护坡填料进行回填， 修复护坡装饰砖
MZSZQL00054 | 新华4队桥 |  | B | 主梁 | 裂缝、钢筋锈蚀 | ①对裂缝采用环氧砂浆封闭修复 ②清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补。
|  |  |  | 排水系统 | 排水孔堵塞 | 定期清理排水孔及桥面泥沙杂物
MZSZQL00055 | 新联4队桥 |  | A | 排水系统 | 排水孔堵塞 | 定期清理排水孔及桥面泥沙杂物
|  |  |  | 伸缩缝 | 橡胶条破损，泥沙堵塞 | 清理泥沙，更换伸缩缝橡胶条，保证伸缩性能
|  |  |  | 桥台 | 裂缝、钢筋锈蚀 | ①对裂缝采用环氧砂浆封闭修复 ②清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补。
MZSZQL00056 | 马大丰桥* | 新华马大丰涌新桥 | A | 盖梁 | 混凝土剥落露筋、锈胀 | 清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
MZSZQL00057 | 利生围桥* |  | B | 桥与路连接处 | 明显跳车 | 优化桥头搭板设置，加铺沥青材料等过渡层
|  |  |  | 伸缩缝 | 伸缩缝顶死，泥沙堵塞 | 清理泥沙，重新调整伸缩缝装置间距，保证伸缩性能
|  |  |  | 主梁 | 破损、钢筋锈蚀 | ①对剥落采用环氧砂浆封闭修复 ②清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
MZSZQL00058 | 卢四顷桥 |  | B | 板梁 | 破损、锈胀露筋、裂缝 | ①对裂缝采用环氧砂浆封闭修复；②清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
|  |  |  | 伸缩缝 | 夹泥堵塞 | 定期清理桥面及缝内泥沙
MZSZQL00059 | 祥穗桥 |  | B | 主梁 | 纵向裂缝 | ①对裂缝采用环氧砂浆封闭修复
MZSZQL00060 | 麦五顷桥 |  | C | 桥面铺装 | 桥面网裂 | 填充密封胶或重新铺设应力吸收层，改善排水布局
|  |  |  | 桥与路连接处 | 明显跳车 | 优化桥头搭板设置，加铺沥青材料等过渡层
|  |  |  | 护栏 | 锈蚀 | 粉刷防锈油漆
|  |  |  | 主梁 | 裂缝、钢筋锈蚀 | ①对裂缝采用环氧砂浆封闭修复 ②清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补。
MZSZQL00061 | 广丰桥 |  | B | 桥面铺装层 | 破损 | 混凝土砂浆修复
|  |  |  | 护栏 | 锈胀、露筋 | 清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
|  |  |  | 板梁 | 破损、锈胀露筋、裂缝 | ①对裂缝采用环氧砂浆封闭修复；②清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
|  |  |  | 伸缩缝 | 夹泥堵塞 | 定期清理桥面及缝内泥沙
MZSZQL00062 | 新平二小桥 |  | A | 桥与路连接处 | 跳车 | 优化桥头搭板设置，加铺沥青材料等过渡层
MZSZQL00063 | 新平中桥 | 新平二中桥 | B | 桥面铺装 | 破损碎裂 | 清除破损碎裂松散混凝土，用混凝土或沥青材料修补。使用环氧树脂封闭裂缝
|  |  |  | 桥与路连接处 | 跳车 | 优化桥头搭板设置，加铺沥青材料等过渡层
|  |  |  | 护栏 | 破损开裂及大面积露筋锈蚀 | 清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补。
|  |  |  | 主梁 | 混凝土剥落、钢筋锈蚀 | ①对剥落采用环氧砂浆封闭修复 ②清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
|  |  |  | 翼墙 | 开裂，剥落 | ①处理破损脱开处重新砌筑浇筑
MZSZQL00064 | 十顷桥 |  | A | 桥与路连接处 | 桥面搭板下沉 | 优化桥头搭板，设置加铺沥青等平缓过渡路面
|  |  |  | 梁板 | 纵向裂缝 | 对裂缝采用环氧砂浆封闭修复
MZSZQL00065 | 新平四大桥* |  | B | 桥面铺装层 | 铺装层破损碎裂 | 使用沥青材料修复。
|  |  |  | 伸缩缝 | 泥沙堵塞 | 清理泥沙，更换伸缩缝橡胶条，保证伸缩性能
|  |  |  | 排水孔 | 淤堵 | 清理淤堵
|  |  |  | 板梁 | 纵向裂缝、破损露筋 | ①对裂缝采用环氧砂浆封闭修复；②清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
|  |  |  | 墩台 | 钢筋锈蚀 | 清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
MZSZQL00066 | 新伦桥（新伦路） |  | A | 桥与路连接处 | 跳车 | 优化桥头搭板设置，加铺沥青材料等过渡层
MZSZQL00067 | 新伦桥（新平路） |  | A | 桥与路连接处 | 桥面与路存在下沉 | 优化桥头搭板设置，加铺沥青材料等过渡层
MZSZQL00068 | 六百六路跃进围涌桥 |  | B | 桥面铺装层 | 铺装层网裂、破损碎裂 | 清除破损碎裂松散混凝土，用混凝土或沥青材料修补。使用环氧树脂封闭裂缝
|  |  |  | 桥台搭板 | 下沉、跳车 | 使用乳化沥青材料封闭修复。
|  |  |  | 护栏 | 裂缝、开裂 | 使用环氧砂浆封闭钢筋锈蚀部位。
|  |  |  | 排水孔 | 淤堵 | 清理淤堵、正常养护。
|  |  |  | 板梁 | 裂缝、露筋锈蚀 | ①对裂缝采用环氧砂浆封闭修复；②清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后用砂浆或混凝土修补
MZSZQL00069 | 民家桥 |  | A | 桥面铺装层 | 铺装层破损开裂 | ①使用沥青材料修复 ②建议增加结构跨间的伸缩装置
|  |  |  | 盖梁 | 竖向裂缝 | 对裂缝采用环氧砂浆封闭修复